## 4月份进度管理
|  |  | 4.8 - 4.11 | 4.12 - 4.16 | 4.17 - 4.20 | 4.20-4.24 | 4.25-4.30
企划预测 | 品类企划 | 品类对比 | 统计分析工作 | 统计分析工作 | 回归分析 | 回归分析 - 到销售额
系列对比
|  | 价位段结构 | 统计分析工作 | 统计分析工作 | 回归分析 | 回归分析
商品兵团结构
|  | 尺码结构 | 统计分析工作 | 统计分析工作 | 回归分析 | 回归分析
|  | 折扣率预测 | 统计分析工作 | 统计分析工作 | 回归分析 | 回归分析
旧货占比结构
| 财务企划 | 店铺销售增长预测 | 数据集特征手动分类 | 外围数据处理 | 预测模型 | 财务+品类 模型融合
店铺费用预测
|  | 店铺品类结构 |  | 统计-分析-特征划分 | 预测模型 | 综合考虑 - 到销售额
店铺商品兵团结构
|  | 店铺品类尺码结构 |  | 统计-分析-特征划分 | 预测模型 | 综合考虑 - 到销售额
|  | 折扣率预测 | 建立简单的时序预测模型 |  |  | 综合考虑 - 到销售额
| 调配补货 | 销量预测 | 单店单品周销量 | 区域单品周销量 | 品牌单品售罄率 | 长期预测 - 两周、三周、月
|  | 调配补货 |  | 调配模型
杨心萌 |  | 品类对比 包含 款式、款数、订单数量、销售数量 - 拆分到 尺码结构 和 价位段 结构 以及 折扣率变化
李蕊 |  |  | 有哪几款畅销、畅销的数据什么价位段、畅销的折扣时间变化 和 折扣占比
李刚 |  | 财务企划是指 没有 销售数据情况下的 预测模型
任欣阳 |  | 短期长期预测是指 有销售数据情况下的 预测模型
顾赵凯鹭
邓瑞亮